## Sheet1
项目名称： | 个人博客系统 |  | 项目负责人:刘各欢 | 项目组成员：宋迎春 马颖婕 李根 刘各欢
内容（一） | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 资源名称 | 备注说明
1.系统demo | 14 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 刘各欢 | 用HTML实现演示功能，如：链接，跳转。
内容（二） | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 资源名称 | 备注说明
2.1数据库设计与实现 | 5 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 宋莹春
2.1.1数据库建表
2.1.2POJO实现
2.1.3Hibernate-Mapping配置
内容（三） | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 资源名称 | 备注说明
3.1系统首页 | 5 | 2014-05-15 | 2014-05-20 | 宋莹春
3.1.1用户登录链接 |  |  |  | 宋莹春
3.1.2系统首页顶部功能菜单链接 |  |  |  | 宋莹春
3.1.3宝贝分类 |  |  |  | 宋莹春
3.1.4宝贝随机推荐 |  |  |  | 宋莹春
内容（四） | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 资源名称 | 备注说明
4.1用户个人中心页 | 7 | 2014-05-20 | 2014-05-27 | 刘各欢
4.1.1已发布宝贝
4.1.2已卖出宝贝
4.1.3交易提醒